## Sprint planning
Sprint planning
Datum | Week | Sprint | Opleveren | Opmerkingen
2017-05-01 | 1 | 1 | - Samenwerkingscontract - Product plan - Storyboard - Sprint 2 planning - Sprint review
2017-05-08 | 2
2017-05-15 | 3 | 2 | - Shippable product - Sprint review - Sprint 3 planning | Bob niet aanwezig
2017-05-22 | 4
2017-05-29 | 5 | 3 | - Shippable product - Sprint review - Sprint 43 planning
2017-06-05 | 6 |  |  | Geen les wegens Pinksteren
2017-06-12 | 7 | 4 | - Eindproduct - Sprint review
2017-06-19 | 8

## Roadmap
Roadmap
High level feature | Sprint
Brainstorm -> Product plan | 1
Storyboard/Wireframes | 1
Weather API research | 1
API implementation | 2
UI graphics | 2
Weather advice visualization | 2
Activity planning (Google Calendar API/Local calendar access?) | 3
Activity weather advice | 3
Alarm system based on location detection | 4
Product presentation | 4